Marktplatz: Ziele und Rahmenbedingungen

(Quelle: Gute Geschäfte. Leitfaden der Bertelsmann Stiftung. S.17)

Diese Fragen helfen bei der Klärung der gemeinsamen Vorstellungen in der Vorbreitungsgruppe:

Ziel

- Was soll mit dem Marktplatz erreicht werden – für das Gemeinwesen, für die beteiligten Akteure?

- Welche längerfristige Vision gibt es, die das Vorhaben leitet?

Zielgruppen

- Wer und wie viele sollen am Marktplatz teilnehmen: Unternehmen (Art, Größe, Branche, Zahl …), Gemeinnützige (Art, Themenfeld, Größe, Zahl …)?

- Welche Voraussetzungen müssen sie erfüllen?

Marktplatz

- Für welches Einzugsgebiet und welche Teilnehmerzahl soll der Marktplatz organisiert werden?

- Welche Anforderungen gibt es an den Veranstaltungsort (Größe, Gastgeber, Ausstattung …)?

- Zu welchem Zeitpunkt (Termin) soll der Marktplatz stattfinden?

Ressourcen

- Was wird benötigt, um die angestrebten Ergebnisse zu erreichen (Infrastruktur für die Organisation, Arbeitsleistungen, Sachmittel, Räumlichkeiten, Finanzen, Räume und Ausstattung für die Marktplatzveranstaltung …)?

- Wer kann und soll in welcher Weise zur Ressourcenausstattung beitragen?

Kritische Erfolgsfaktoren und Evaluation

- Welches sind die kritischen Erfolgsfaktoren des Projektes, an denen (während der Vorbereitung bis zum Abschluss des Marktplatzprojektes) die Zielerreichung festgestellt werden kann?

- In welchen Zeitabständen bzw. Schritten sollen diese Faktoren überprüft und ausgewertet werden?

- Welches sind die Entscheidungspunkte für eine Fortsetzung bzw. einen Abbruch des Projektes?

Verantwortung und Organisation

- Wer muss mindestens mit welcher Kompetenz und Verantwortung als Veranstalter mitwirken bzw. mit welcher Kompetenz, Verantwortung und Ressourcenausstattung (z. B. auf bezahlter oder ehrenamtlicher Basis) den Marktplatz organisieren?